## 動作確認
Client受注一覧 ステップ5（展開行・アコーディオン・入稿画像・メモ・モーダル）の確認結果 2026-10-17
No | 確認したこと | 結果 | 判定
1 | 開閉のアニメーション | 3件目を開くと高さが24→109→176→217→224pxとなめらかに伸びる。閉じると0pxに戻り、線や余白は残らない | OK
2 | 閉じた展開行へのTab | 閉じている3件目の中には入らず、その先へ進む（inertが効いている） | OK
3 | 開いた展開行のTab順 | 展開ボタン → photo_01の拡大 → ダウンロード → photo_02の拡大 → ダウンロード → メモ → 保存 → 次の注文のステータス | OK
4 | モーダル | 押した画像とファイル名が正しく出る。「閉じる」・Esc・背景クリックのどれでも閉じ、押した拡大ボタンへフォーカスが戻る | OK
5 | フォーカス枠の切れ | メモ欄と内側の端の間は16pxあり、枠（3px＋間隔5px）は切れない | OK
6 | 動きを減らす設定 | トランジションは「減らさない」設定のときだけ付く作りになっている | OK
7 | 見た目 | 入稿画像の欄は中身の幅だけを取り、メモが残りの幅いっぱい。2枚の画像は1ファイル1行で縦に並び、画像のない3件目はメモだけ。アイコンは線のインラインsvg、ステータス以外は角丸2px・影なし | OK
8 | 仕様の変更（2件目に入稿画像・初期展開） | CLIENT_ORDER_LIST.mdの表示例とアクセシビリティの表にも反映済みで、資料と実装が揃っている | OK
| OKの件数 | 8 / 8

## 細かい点
No | 内容 | 対応
1 | 閉じた状態では上の罫線を0にする指定があるため、閉じ始めた瞬間に線だけ先に消える。0.25秒の動きなので、ほとんど気づかない程度 | 不要（任意）
2 | photo_02.jpgを2件目でも使い回している。HTMLのコメントに「表示確認用の流用」と書いてある | 不要
3 | ダミー画像（shop-partner/assets/images/）がまだGitに入っていない | コミット時に追加

## 残りの作業
「状態」と「メモ」の列を更新して使ってください（状態は一覧から選択）
No | 作業 | 状態 | メモ
1 | ステップ1〜5のコミット（ダミー画像を含む） | 未着手
2 | KPIの切り替え（今は表示だけ） | 未着手
3 | 詳細検索のパネルの中身 | 未着手
4 | iPadの実機での確認 | 未着手
5 | バックエンドへ渡す前の資料の整理 | 未着手